淮安信息职业技术学院文件

淮信院政发〔2020〕30号

关于印发《淮安信息职业技术学院危险化学品安全综合治理实施方案》《淮安信息职业技术学院危险废物处置专项整治实施方案》的通知

各单位、各部门：

现将《淮安信息职业技术学院危险化学品安全综合治理实施方案》和《淮安信息职业技术学院危险废物处置专项整治实施方案》，印发给你们，请遵照执行。

附件：

1. 淮安信息职业技术学院危险化学品安全综合治理实施方案

2. 淮安信息职业技术学院危险废物处置专项整治实施方案

淮安信息职业技术学院

2020年4月3日

淮安信息职业技术学院

危险化学品安全综合治理实施方案

为认真做好危险化学品安全综合治理工作，确保校园安全，根据《省政府办公厅关于印发江苏省危险化学品安全综合治理方案的通知》（苏政办发〔2019〕86号）、《省教育厅关于印发江苏省高校危险化学品安全综合治理实施方案和江苏省高校危险废物处置专项整治实施方案的通知》（苏教科函〔2020〕1号）等文件要求，特制定《淮安信息职业技术学院危险化学品安全综合治理实施方案》。

一、工作目标

危险化学品安全监管体制机制进一步完善，安全主体责任得到有效落实，应急救援能力得到进一步加强，安全保障水平进一步提升，有效防范遏制较大以上和有重大影响的危险化学品安全事故。

二、组织领导

学校成立综合治理和专项整治工作领导小组指导危险化学品安全综合治理工作：

组  长：常  绿

副组长：姜福祥 文沛先

成  员：汪海波 黄君录 张海军 史宜巧 甘本鑫 李朝林

喻步贤 徐义晗 成建生 章艳华 汪东明 潘洋宇

张广川 郑先彬 卢新文

下设办公室，办公室设在科研产业处，负责检查、督促危险化学品安全综合治理工作，定期向学校综合治理和专项整治工作领导小组汇报工作开展情况。

三、时间进度和工作安排

危险化学品安全综合治理工作从2020年1月开始，至2020年12月结束，分三个阶段进行。

（一）部署准备阶段（2020年1月至3月）。对危险化学品管理、使用等环节存在的安全隐患进行问题排查，列出问题清单，按照管理规范制定具体工作方案，明确责任分工，细化工作措施。

（二）问题整治阶段（2020年3月至9月）。落实工作规范，按照各自制定的工作方案认真组织实施，对排查出的问题清单逐一解决销号。学校开展现场督查指导。

（三）总结提升阶段（2020年10月至12月）。总结整治成果，2020年11月15日前形成总结报告报送学校，2020年12月5日前由学校汇总后报省教育厅。

四、工作措施

（一）健全安全工作机制。成立安全工作领导小组，明确各职能部门的安全工作职责，负责督促指导危险化学品安全工作。

（二）强化危险化学品安全管理责任。按照省教育厅的部署和要求，依据法律法规和有关规定要求，督促强化危险化学品安全管理责任。(2020年6月底前完成）

（三）重点排查重大危险源。排查危险化学品、各级特种设备等，并加强监督检查。对监督检查发现的安全风险进行提醒督促。(2020年9月底前完成）

（四）强化危险化学品安全监管。加强危险化学品实验等活动的安全监管规章制度建设，督促相关部门保证危险化学品储存场所的安全条件，防范事故发生。(2020年9月底前取得阶段性成果）

（五）加强危险化学品重大危险源管控。督促各学院落实安全主体责任，完善监测监控设备设施，对重大危险源实施重点管控。建立健全重大危险源档案。(2020年9月底前完成）

（六）大力推进危险化学品安全宣传普及。加强正面主动引导，不断提高全校的安全意识，以及对危险化学品的科学认知水平。

淮安信息职业技术学院

危险废物处置专项整治工作方案

为贯彻落实《省政府办公厅关于印发江苏省危险化学品安全综合治理方案的通知》（苏政办发〔2019〕86号）、《省教育厅关于印发江苏省高校危险化学品安全综合治理实施方案和江苏省高校危险废物处置专项整治实施方案的通知》（苏教科函〔2020〕1号）等文件要求，我校制定了《淮安信息职业技术学院危险废物处置专项整治实施方案》。

一、工作目标与整治范围

对学校危险废物的产生、收集、贮存、包装、标识、转移、去向等情况进行排查，进一步规范危险废物管理，进一步完善安全监管体制机制，进一步增强危险废物风险防范能力，努力实现危险废物全过程、全生命周期督促检查。

二、时间进度和工作安排

学校危险废物处置专项整治工作从2020年2月开始，至2020年12月结束，分三个阶段进行。

（一）学习动员阶段（2020年2月）。按照《省教育厅关于印发江苏省高校危险化学品安全综合治理实施方案和江苏省高校危险废物处置专项整治实施方案的通知》的要求，结合自身实际在危险废物处置等环节存在的安全隐患进行问题排查，列出问题清单，按照管理规范制定具体工作方案，明确责任分工，细化工作措施。

（二）排查整治阶段（2020年3月至9月）。落实工作规范，按照各自制定的工作方案认真组织实施，对排查出的问题清单逐一解决销号。学校组织开展现场督促指导。

（三）督查落实“回头看”阶段（2020年10月至12月）。各相关部门总结整治成果，2020年10月30日前形成专项整治工作报告报送学校，2020年11月15日前由学校汇总后报省教育厅。

三、工作措施

（一）健全安全工作机制。学校成立安全工作领导小组，明确各职能部门的安全工作职责，负责督促指导危险废物处置专项整治工作。

（二）强化学院危险废物处置安全管理责任。按照教育厅和上级部门的部署和要求，依据法律法规和有关规定要求，督促有关部门强化危险废物处置安全管理责任。

（三）重点排查重大危险源。督促相关部门排查危险化学品以及废弃物，并加强监督检查。对监督检查发现的安全风险进行提醒督促。

（四）强化危险化学品以及危险废物处置问题整改。加强危险化学品实验、危险废物处置等活动的安全监管规章制度建设，建立健全重大危险源档案。督促危险废物处置的安全条件，防范事故发生。

（五）大力推进危险化学品以及危险废物处置安全宣传普及。加强正面主动引导，不断提高全校的安全意识，以及对危险化学品及其废弃物的科学认知水平。

淮安信息职业技术学院院长办公室             2020年4月3日印发